ЛЗ 6. Вероятностный прогноз сроков (Монте-Карло)

Эталонный пример выполнения — образец для студентов

Управление ИТ-проектами · Неделя 6 · 4 курс бакалавриата · осень 2026

Это образец, а не шаблон для копирования. Смотрите на три вещи: (1) прогноз сформулирован как вероятность и диапазон, а не как одна дата; (2) расхождение с оценкой команды не спрятано, а объяснено; (3) слайд для заказчика написан так, что его можно показать, ничего не объясняя устно.

0. Что сдаётся и по каким критериям оценивается

Артефакт: notebook с симуляцией и графиками + слайд оценки для заказчика + протокол покера планирования.

Критерии приёмки:

•	Код воспроизводим: notebook запускается с нуля и даёт те же числа (зерно генератора зафиксировано).

•	Вывод сформулирован в терминах вероятности, а не одной даты.

•	Показано расхождение с детерминированной оценкой команды и названа его причина.

•	Указаны допущения прогноза и условия, при которых он перестаёт быть верным.

Часть 1. Исходные данные

Для симуляции нужна история завершений, а у команды проекта «Заявка» на неделе 6 всего две недели работы — этого не хватает. Поэтому взят набор, выданный преподавателем: 26 недельных значений throughput команды сопоставимого размера (4 человека, веб-система, учебный ритм). Набор лежит в data/throughput.csv, источник указан в notebook.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| История throughput, элементов в неделю | 4, 6, 0, 7, 5, 2, 6, 9, 4, 5, 0, 6, 7, 4, 5, 1, 6, 5, 9, 3, 4, 6, 5, 8, 2, 5 |
| Число наблюдений | 26 недель |
| Среднее | 4,77 элемента в неделю |
| Медиана | 5 элементов |
| Минимум и максимум | 0 и 9 |
| Размер оставшегося бэклога | 42 элемента (18 историй MVP + 24 задачи, декомпозированные из них) |
| Дата начала отсчёта | 12 октября 2026 (конец недели 6) |

Два нуля в истории — не ошибка данных: это недели сессии и праздников. Их нельзя выбрасывать, потому что в прогнозируемом периоде такие недели тоже будут. Именно эти два значения дают основную разницу между прогнозом и оптимистичной оценкой команды.

Часть 2. Симуляция

Метод: повторная выборка с возвращением (bootstrap) из исторических значений throughput. На каждом прогоне добавляем недели, пока сумма завершённых элементов не достигнет 42, и записываем, сколько недель потребовалось. Прогонов 10 000.

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

rng = np.random.default_rng(42)   # зерно зафиксировано: результат воспроизводим

history = np.array([4,6,0,7,5,2,6,9,4,5,0,6,7,4,5,1,6,5,9,3,4,6,5,8,2,5])

BACKLOG, RUNS = 42, 10_000

weeks = np.empty(RUNS, dtype=int)

for i in range(RUNS):

done, w = 0, 0

while done < BACKLOG:

done += rng.choice(history)   # случайная неделя из истории

w += 1

weeks[i] = w

for p in (50, 70, 85, 95):

print(f'P{p}: {np.percentile(weeks, p):.0f} недель')

plt.hist(weeks, bins=range(weeks.min(), weeks.max()+2), align='left')

plt.xlabel('недель до завершения'); plt.ylabel('число прогонов')

В notebook построены два графика: гистограмма распределения и кумулятивная кривая «вероятность завершить не позже, чем за N недель». Кумулятивная кривая важнее: именно по ней заказчик выбирает, с какой уверенностью он хочет называть дату.

Часть 3. Результаты

| Перцентиль | Недель | Дата завершения | Как читать |
| --- | --- | --- | --- |
| P50 | 9 | 14 декабря 2026 | Вероятность уложиться — 50 %. Это не план, а подбрасывание монеты |
| P70 | 10 | 21 декабря 2026 | Разумный внутренний ориентир команды |
| P85 | 11 | 28 декабря 2026 | Дата, которую можно называть заказчику как обязательство |
| P95 | 12 | 4 января 2027 | Дата для случаев с высокой ценой срыва |

Распределение асимметрично: слева оно обрывается на 7 неделях (быстрее физически не получается даже при удачном наборе недель), а справа тянется до 16. Это обычная форма для проектных прогнозов и причина, по которой среднее значение обманчиво: средняя длительность 9,4 недели, но вероятность уложиться в неё — меньше 60 %.

Приём, который стоит повторить: разница между P50 и P85 — это и есть цена определённости, выраженная в неделях. В нашем прогнозе она равна двум неделям. Разговор с заказчиком становится предметным: «дата 14 декабря стоит 50 % уверенности, дата 28 декабря — 85 %; какую называем деканату?»

Часть 4. Сравнение с детерминированной оценкой команды

| Способ оценки | Результат | Дата | Отклонение от P85 |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка команды по story points (42 элемента при велосити «около 6 в неделю») | 7 недель | 30 ноября 2026 | −4 недели |
| Простое деление на среднее (42 / 4,77) | 8,8 недели | 14 декабря 2026 | −2 недели |
| Монте-Карло, P85 | 11 недель | 28 декабря 2026 | — |

Откуда расхождение — три причины, найденные при разборе

•	Команда взяла за велосити 6 элементов в неделю — это верхняя часть наблюдавшегося диапазона, а не типичное значение. Медиана равна 5, среднее — 4,77.

•	Из рассуждения выпали плохие недели. В истории две недели с нулём; команда при обсуждении сказала «ну это же особые случаи». Особые случаи будут и впереди — сессия на неделе 8 уже стоит в календаре.

•	Деление на среднее (второй способ) даёт правдоподобную цифру, но ничего не говорит о вероятности. Оно отвечает на вопрос «сколько в среднем», а заказчик спрашивает «к какой дате точно».

Практический вывод для плана: срок защиты — неделя 15 (середина декабря), а P85 даёт 28 декабря. Значит, весь бэклог из 42 элементов к защите не будет готов с приемлемой уверенностью. Решение принято не «работать быстрее», а сократить объём: из среза убраны ZAY-10 и ZAY-11 (8 элементов). Пересчёт для 34 элементов даёт P85 = 9 недель, то есть 14 декабря — это укладывается в срок.

Часть 5. Покер планирования на 10 историях

Оценивали в story points по шкале Фибоначчи, четыре участника, три раунда. Ниже итог: первая колонка — оценки участников в первом раунде, затем причина расхождения и итоговое значение.

| ID | История | Раунд 1 | Причина расхождения | Итог | Раунд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAY-1 | Веб-форма подачи | 3, 5, 5, 8 | Разное понимание: входит ли в историю валидация и сохранение введённого при ошибке | 5 | 2 |
| ZAY-2 | Письмо-подтверждение | 2, 2, 3, 2 | Расхождения нет | 2 | 1 |
| ZAY-5 | Очередь методиста | 5, 5, 8, 13 | Один участник закладывал постраничный вывод и сортировку, остальные — простой список | 8 | 3 |
| ZAY-7 | Маршрут на заведующего | 5, 8, 8, 8 | Небольшое расхождение по объёму уведомлений | 8 | 2 |
| ZAY-9 | Письмо о результате | 2, 3, 3, 3 | Расхождения нет | 3 | 1 |
| ZAY-12 | Отчёт по срокам и CSV | 5, 8, 13, 13 | Не договорились, входит ли выгрузка и какие именно метрики считаются | 8 | 3 |
| ZAY-6 | Смена статусов | 2, 3, 3, 5 | Вопрос, нужен ли контроль допустимых переходов | 3 | 2 |
| ZAY-8 | Решение заведующего с комментарием | 5, 5, 5, 8 | Обязательность причины при отклонении | 5 | 2 |
| ZAY-10 | Журнал действий | 3, 5, 8, 8 | Глубина журналирования: только статусы или все изменения полей | 5 | 2 |
| ZAY-11 | Управление пользователями и ролями | 8, 8, 13, 13 | Самая большая неопределённость: нужен ли отдельный интерфейс администратора | 13 | 3 |

Что дал покер, кроме чисел

•	Из десяти историй в четырёх расхождение было двукратным и больше. В каждом таком случае причина оказалась одна и та же: разное понимание границ истории, а не разная оценка сложности. Это дефект описания, а не оценки.

•	ZAY-11 с итогом 13 признана слишком крупной и разбита на две. Правило команды: 13 не берётся в работу.

•	Критерии приёмки четырёх историй уточнены прямо на сессии — это и есть главная польза покера.

Если все оценки совпадают с первого раза, это чаще всего не согласие, а отсутствие обсуждения: участники смотрят друг на друга или повторяют мнение самого уверенного. Расхождение — полезный сигнал, из-за него и проводят несколько раундов.

Часть 6. Слайд «когда будет готово» для заказчика

Один слайд, который показывается методисту и заведующему кафедрой. Текст приводится целиком — обратите внимание, что в нём нет ни одного термина из этой лабораторной.

Когда будет готово. Прогноз построен на данных о темпе работы, а не на ощущении. Полный объём (42 задачи): с вероятностью 50 % — к 14 декабря, с вероятностью 85 % — к 28 декабря. Сокращённый объём, на котором система уже работает целиком (34 задачи): с вероятностью 85 % — к 14 декабря. Мы предлагаем второй вариант: к защите будет работающая система, а журнал действий и интерфейс администратора выйдут в январе. Прогноз верен, пока состав команды не меняется и пока ответы по маршрутизации приходят в течение недели. Пересматриваем прогноз каждые две недели по фактическим данным; следующий пересмотр — 26 октября.

Разбор: почему слайд устроен именно так

•	Названы две даты с вероятностями, а не одна «честная». Одна дата всегда либо обманывает, либо перестраховывает.

•	Дано предложение, а не только информация: сокращённый объём и что именно уходит.

•	Перечислены допущения — состав команды и скорость ответов заказчика. Это заранее объясняет, почему прогноз может измениться.

•	Названа дата следующего пересмотра. Прогноз без даты пересмотра через месяц становится обещанием.

Часть 7. Самопроверка перед сдачей

| Типичная ошибка | Как должно быть |
| --- | --- |
| Прогноз — одна дата | Диапазон с вероятностями: P50, P70, P85, P95 |
| Из истории выброшены плохие недели | Нули и провалы остаются: они повторятся |
| Взята максимальная наблюдавшаяся велосити | Используется всё распределение, а не его лучший край |
| Зерно генератора не зафиксировано | rng = default_rng(42): результат воспроизводится при повторном запуске |
| В notebook только числа, без графиков | Гистограмма и кумулятивная кривая; по второй выбирается уровень уверенности |
| Расхождение с оценкой команды не упомянуто | Показано и объяснено: три конкретные причины |
| Вывод: «нужно работать быстрее» | Вывод: сократить объём, потому что распределение темпа не меняется от желания |
| Слайд заказчику с терминами «перцентиль» и «бутстрэп» | Слайд на языке заказчика: даты, вероятности, предложение, допущения |
| Прогноз без даты пересмотра | Указано, когда и по каким данным прогноз будет пересчитан |

Чек-лист

•	Исходные данные приложены файлом, источник указан.

•	Симуляция 10 000 прогонов, зерно зафиксировано, notebook запускается с нуля.

•	Гистограмма и кумулятивная кривая построены.

•	Выведены P50, P70, P85, P95 в неделях и в датах.

•	Сравнение с детерминированной оценкой команды и объяснение расхождения.

•	Протокол покера планирования на 10 историях с разбросом и причинами.

•	Слайд для заказчика: диапазон, допущения, предложение, дата пересмотра.

•	Сказано, что меняется в плане проекта по итогам прогноза.

Объём этого образца больше, чем требуется от одной работы: здесь показан и результат, и комментарии о том, почему он оформлен именно так. В вашей работе комментариев не нужно — нужен только результат.