## Slide 1
Управление ИТ-проектами
Лекция 6. Оценка: почему все ошибаются и как ошибаться меньше
Неделя 6 · 4 курс бакалавриата · осень 2026

## Slide 2
Где мы остановились
Вы построили WBS, план релизов, карту зависимостей и посчитали capacity
На сетевом графике стояли длительности работ: 10 дней, 8 дней, 20 дней
Вопрос, который мы отложили: откуда взялись эти числа и насколько им можно верить
Сегодня — про оценку и про то, как отвечать на вопрос «когда будет готово»
Правильный ответ на этот вопрос — не дата. Правильный ответ — вероятность.
Управление ИТ-проектами · Лекция 6 · Неделя 6
2

## Slide 3
О чём эта лекция
Природа ошибки: конус неопределённости, оптимизм, давление заказчика
Методы: экспертная, аналоговая, параметрическая, трёхточечная, покер, T-shirt
Story points и велосити: как использовать и как их портят
Метрики потока: throughput, cycle time, WIP, закон Литтла
Монте-Карло: вероятностный прогноз вместо одной даты
Reference class forecasting: взгляд снаружи на свой проект
Буферы и как коммуницировать оценку заказчику
Управление ИТ-проектами · Лекция 6 · Неделя 6
3

## Slide 4
Раздел 1
Природа ошибки

## Slide 5
Почему оценки почти всегда оптимистичны
Мы оцениваем работу, а не помехи: совещания, ревью, доступы, ожидание ответа
Мы представляем сценарий, в котором всё идёт хорошо, — а он один из многих
Забытое не оценивается: то, чего мы не увидели, стоит ноль
Оценивает не тот, кто будет делать, или делает не тот, кто оценивал
Оптимизм не лечится опытом: он лечится данными и методом
Управление ИТ-проектами · Лекция 6 · Неделя 6
5

## Slide 6
Конус неопределённости
В самом начале проекта оценка может отличаться от факта в разы в обе стороны
По мере прояснения требований и архитектуры разброс сужается
Конус сужается не от времени, а от снятой неопределённости
Значит, оценку нельзя дать один раз: у неё есть дата пересмотра
И значит, на старте честный ответ — это диапазон, а не число
  «От 6 до 10 месяцев, уточним после discovery» — это профессиональный ответ, а не увиливание
Управление ИТ-проектами · Лекция 6 · Неделя 6
6

## Slide 7
Оценка, обязательство и план
Оценка — сколько, по нашему мнению, это займёт. У неё есть разброс
Обязательство — что мы обещаем заказчику. Это решение, а не расчёт
План — как мы собираемся уложиться, включая резерв и порядок работ
Проблема начинается, когда оценку команды сразу объявляют обязательством
Давление заказчика меняет обязательство, но не меняет физику работы
Если срок диктуют — обсуждают не оценку, а объём: что уйдёт из скоупа
Фраза «а можно к 1 марта?» — это вопрос про скоуп, а не про оценку.
Управление ИТ-проектами · Лекция 6 · Неделя 6
7

## Slide 8
Раздел 2
Методы оценки

## Slide 9
Шесть методов оценки
Метод | Как работает | Когда применять
Экспертная | Спросить того, кто делал похожее | Быстро, на любом этапе
Аналоговая | Взять факт похожего проекта и скорректировать | Ранний этап, когда деталей нет
Параметрическая | Умножить объём на удельную норму | Есть измеримый объём: экраны, отчёты, точки интеграции
Трёхточечная (PERT) | Оптимистично, вероятно, пессимистично | Когда нужен разброс, а не число
Покер планирования | Команда оценивает независимо, потом сверяет | Истории бэклога, относительная оценка
T-shirt sizing | S / M / L / XL без чисел | Портфель и инициативы на самом раннем этапе
Управление ИТ-проектами · Лекция 6 · Неделя 6
9

## Slide 10
Трёхточечная оценка и PERT
Спрашиваем три числа: оптимистичное O, наиболее вероятное M, пессимистичное P
Ожидаемое: E = (O + 4M + P) / 6 — наиболее вероятное берётся с весом 4
Разброс: σ = (P − O) / 6
Пессимистичное — не «конец света», а реалистично плохой сценарий
Главная польза не в формуле: три вопроса заставляют проговорить риски работы
Разрыв между O и P — это и есть мера вашего незнания об этой работе
Управление ИТ-проектами · Лекция 6 · Неделя 6
10

## Slide 11
PERT: пример расчёта
Работа | O | M | P | E | σ
Форма заявки | 3 | 5 | 13 | 6,0 | 1,7
Интеграция с реестром | 5 | 8 | 23 | 10,0 | 3,0
Отчёты | 4 | 6 | 14 | 7,0 | 1,7
Миграция данных | 6 | 10 | 26 | 12,0 | 3,3
Приёмочные испытания | 3 | 4 | 11 | 5,0 | 1,3
Итого | 21 | 33 | 87 | 40,0 | 5,2
σ суммы — корень из суммы квадратов, а не сумма: 5,2, а не 11. Ошибки частично гасят друг друга.
Управление ИТ-проектами · Лекция 6 · Неделя 6
11

## Slide 12
Что делать с результатом
Ожидаемая длительность 40 дней — это примерно 50 процентов вероятности уложиться
Для 85 процентов добавляем примерно одну сигму: 40 + 5,2 ≈ 45 дней
Для 95 процентов — примерно 1,6 сигмы: около 49 дней
Заказчику называем не 40, а диапазон с указанием уровня уверенности
Обратите внимание: интеграция и миграция дают почти весь разброс
Значит, снижать неопределённость надо там, а не в форме заявки
Управление ИТ-проектами · Лекция 6 · Неделя 6
12

## Slide 13
Покер планирования и T-shirt sizing
Все оценивают одновременно и независимо — чтобы не подстраиваться под старшего
Ценность не в среднем числе, а в расхождении: 2 и 13 означают разное понимание задачи
Обсуждают крайние оценки: что видит тот, кто поставил 13, и чего не видит тот, кто поставил 2
Итог обсуждения часто важнее оценки: находится забытая работа или скрытая зависимость
T-shirt sizing нужен, когда чисел ещё нет: сравнить инициативы по порядку величины
  На ЛЗ 6 вы проведёте покер на 10 историях и зафиксируете причины расхождений
Управление ИТ-проектами · Лекция 6 · Неделя 6
13

## Slide 14
Раздел 3
Story points
и велосити

## Slide 15
Что такое story points
Относительная оценка размера: эта история примерно вдвое больше вон той
Учитывает объём, сложность и неопределённость сразу, а не только часы
Работает потому, что люди сравнивают лучше, чем оценивают в абсолютных числах
Story point не равен часам и не конвертируется в них
Шкала команды — её внутренняя валюта: у другой команды она другая
Управление ИТ-проектами · Лекция 6 · Неделя 6
15

## Slide 16
Велосити: как использовать
Велосити — сколько story points команда фактически закрывает за спринт
Это измерение, а не цель: она наблюдается, а не назначается
Использовать надо диапазон за последние спринты, а не последнее значение
Смысл один: прикинуть, сколько спринтов уйдёт на оставшийся бэклог
Велосити нестабильна первые несколько спринтов новой команды — не стройте на ней обещаний
Управление ИТ-проектами · Лекция 6 · Неделя 6
16

## Slide 17
Как велосити портят
Сравнивают команды между собой — а у них разные шкалы, это сравнение метров с килограммами
Делают из неё KPI — и она немедленно растёт, потому что растут оценки, а не поставка
Требуют «повысить велосити» — команда дробит истории и оценивает щедрее
Считают недоделанное: половина истории не даёт половины points
Правило: как только велосити становится целью, она перестаёт быть измерением
То же верно для любой метрики, по которой начинают премировать.
Управление ИТ-проектами · Лекция 6 · Неделя 6
17

## Slide 18
Раздел 4
Метрики потока

## Slide 19
Четыре метрики
Throughput — сколько элементов команда завершает за период (неделю, спринт)
Cycle time — сколько проходит от взятия в работу до готовности
WIP — сколько элементов в работе прямо сейчас
Возраст незавершённой работы — сколько уже висит то, что ещё не закрыто
Последняя — самая полезная в ежедневной работе: она показывает проблему, пока не поздно
Все четыре берутся из трекера автоматически и не требуют оценок
Управление ИТ-проектами · Лекция 6 · Неделя 6
19

## Slide 20
Закон Литтла
Среднее время прохождения = среднее число элементов в работе / средняя пропускная способность
Проще: cycle time = WIP / throughput
Практический вывод: чтобы задачи проходили быстрее, уменьшайте WIP
Не «работайте быстрее», а «берите меньше одновременно» — это управляемый рычаг
  20 задач в работе при 5 задачах в неделю — среднее прохождение 4 недели
  Снизили WIP до 10 — прохождение стало 2 недели при той же скорости работы
Управление ИТ-проектами · Лекция 6 · Неделя 6
20

## Slide 21
Прогноз вместо оценки
Если команда уже работает, у вас есть история: сколько закрывалось каждую неделю
История — данные, а оценка — мнение. Данные врут реже
Прогноз по throughput не требует оценивать каждую историю в бэклоге
Достаточно знать число оставшихся элементов и разброс скорости
Условие применимости: элементы бэклога сопоставимы по размеру
Отсюда естественный переход к симуляции
Управление ИТ-проектами · Лекция 6 · Неделя 6
21

## Slide 22
Раздел 5
Монте-Карло

## Slide 23
Идея симуляции
Будущее неизвестно, но прошлое известно: у нас есть распределение недельной скорости
Проигрываем будущее много раз, каждый раз случайно вытягивая неделю из истории
В каждом прогоне получаем свой срок завершения бэклога
10 000 прогонов дают распределение сроков, а не одну дату
Из распределения читаем квантили: P50, P70, P85, P95
Метод не требует ни story points, ни оценки отдельных задач
Управление ИТ-проектами · Лекция 6 · Неделя 6
23

## Slide 24
Четыре шага симуляции
Данные
Throughput за 8–12 недель из трекера. Чем однороднее задачи, тем лучше
→
Прогоны
10 000 раз случайно тянем недели из истории, пока бэклог не закрыт
→
Распределение
Гистограмма сроков и кумулятивная кривая вероятности
→
Квантили
P50, P70, P85, P95 — и перевод их в календарные даты
Полный код такой симуляции — около 15 строк на Python. Это ваш артефакт на ЛЗ 6.
Управление ИТ-проектами · Лекция 6 · Неделя 6
24

## Slide 25
Пример: результат симуляции
Уровень | Срок | Дата завершения | Что это значит
P50 | 10 недель | 15 декабря | Шанс успеть — примерно 50 на 50
P70 | 11 недель | 22 декабря | Разумный внутренний план команды
P85 | 12 недель | 29 декабря | То, что называют заказчику
P95 | 13 недель | 5 января | Дата для обязательств с высокой ценой срыва
Исходные данные: бэклог 60 элементов, throughput за 10 недель — 3, 8, 4, 10, 2, 7, 9, 5, 6, 6.
Управление ИТ-проектами · Лекция 6 · Неделя 6
25

## Slide 26
Сравните с обычной оценкой
Средний throughput в примере ровно 6 элементов в неделю
Обычный расчёт: 60 / 6 = 10 недель — и эта дата уходит заказчику как обещание
Но 10 недель — это P50: вероятность успеть примерно половина
Разница между P50 и P85 в этом примере — три недели. Именно её обычно и не закладывают
Отсюда системная просрочка: обещают медиану, а живут в реальности
  На ЛЗ 6 вы сравните свою симуляцию с оценкой команды и объясните расхождение
Управление ИТ-проектами · Лекция 6 · Неделя 6
26

## Slide 27
Ограничения метода
Нужна история: на новой команде без данных симуляция бессмысленна
Предполагается, что будущее похоже на прошлое — при смене состава это неверно
Элементы бэклога должны быть сопоставимы: одна эпопея среди мелких историй ломает прогноз
Растущий бэклог надо учитывать отдельно: новые задачи появляются по ходу
Симуляция не отменяет мышления — она заменяет только арифметику деления
Управление ИТ-проектами · Лекция 6 · Неделя 6
27

## Slide 28
Раздел 6
Reference class
forecasting

## Slide 29
Взгляд изнутри и снаружи
Взгляд изнутри: разбираем свой проект по частям и складываем — так делают почти все
Он систематически оптимистичен, потому что не видит того, чего мы не предусмотрели
Взгляд снаружи: смотрим, чем закончились похожие проекты, и берём их статистику
Вопрос меняется: не «сколько займёт у нас», а «сколько занимало у всех»
Это некомфортно: всегда кажется, что наш проект особенный. Он обычно не особенный
Управление ИТ-проектами · Лекция 6 · Неделя 6
29

## Slide 30
Как этим пользоваться
Определите класс: похожие по типу, размеру и контексту проекты
Соберите факты: сколько планировали и сколько получилось на самом деле
Посчитайте типичное отклонение по классу — это ваш поправочный коэффициент
Примените его к своей оценке и объясните, откуда он взялся
Где брать данные: свои прошлые проекты, отраслевые отчёты, публичные post-mortem
Даже три сопоставимых проекта лучше, чем ноль
Ваш собственный референсный класс начнётся с этого проекта — фиксируйте план и факт с недели 6.
Управление ИТ-проектами · Лекция 6 · Неделя 6
30

## Slide 31
Раздел 7
Буферы

## Slide 32
Почему резерв исчезает
Закон Паркинсона: работа занимает всё отведённое на неё время
Синдром студента: если срок дальний, начинают в последний момент
Ранний выигрыш не передаётся дальше, а опоздание передаётся всегда
Поэтому резерв, размазанный по задачам, тратится целиком и незаметно
И к концу проекта вы обнаруживаете, что запаса не осталось
Управление ИТ-проектами · Лекция 6 · Неделя 6
32

## Slide 33
Где ставить резерв
Резерв ставится в конец этапа общим блоком, а не внутрь каждой задачи
Задачи оцениваются честно, без личных подстраховок
Общий буфер меньше суммы личных, потому что не все риски случатся одновременно
Буфер — управляемый ресурс: у него есть владелец и учёт расходования
Показатель здоровья: сколько буфера съедено относительно доли пройденного пути
Съели половину буфера на четверти работ — это сигнал сейчас, а не в конце
Управление ИТ-проектами · Лекция 6 · Неделя 6
33

## Slide 34
Раздел 8
Как говорить
об оценке

## Slide 35
Три обязательных элемента
Диапазон с уровнем уверенности, а не одна дата
Допущения, при которых оценка верна: состав команды, доступы, готовность заказчика
Дата пересмотра: когда мы уточним прогноз и что для этого должно произойти
Отдельно — что может сдвинуть прогноз в худшую сторону
Такой ответ выглядит увереннее одной даты, а не слабее: видно, что вы управляете, а не гадаете
Управление ИТ-проектами · Лекция 6 · Неделя 6
35

## Slide 36
Как отвечать на «когда будет готово»
Так не надо | Так лучше
Будет готово 15 декабря | С вероятностью 85 % закончим к 29 декабря; медиана — 15 декабря
Постараемся успеть | Успеем, если доступы к тестовому контуру будут к 20 октября
Точно сказать не могу | Сейчас от 10 до 13 недель; уточню после первого инкремента 3 ноября
Команда оценила в 40 дней | 40 дней — это 50 %; для планирования возьмите 45
Никогда не называйте P50 как обещание. Медиана — это план команды, а не обязательство перед заказчиком.
Управление ИТ-проектами · Лекция 6 · Неделя 6
36

## Slide 37
ЛЗ 6
Лабораторная работа

## Slide 38
ЛЗ 6. Часть 1: симуляция
1. Взять исторические данные throughput
  Набор данных выдаёт преподаватель либо экспортируется из открытого репозитория с историей issues на GitHub
2. Написать на Python симуляцию Монте-Карло: 10 000 прогонов
  Jupyter локально или Google Colab — бесплатно, из браузера
  Распределение даты завершения бэклога из N элементов
  Построить гистограмму и кумулятивную кривую, вывести P50, P70, P85, P95
Управление ИТ-проектами · Лекция 6 · Неделя 6
38

## Slide 39
ЛЗ 6. Часть 2: сравнение и покер
3. Сравнить результат симуляции с детерминированной оценкой команды по story points
  Объяснить расхождение: где именно теряется вероятность
4. Провести покер планирования на 10 историях своего бэклога
  Зафиксировать разброс мнений и причины расхождений
  Отдельно выписать, что нашлось в обсуждении: забытая работа, скрытая зависимость, разное понимание готовности
Управление ИТ-проектами · Лекция 6 · Неделя 6
39

## Slide 40
ЛЗ 6. Часть 3: слайд для заказчика
5. Подготовить один слайд «когда будет готово» для заказчика
  Диапазон, допущения, что может изменить прогноз
Артефакт: notebook с симуляцией и графиками + слайд оценки для заказчика
Критерий: код воспроизводим — запускается с нуля и даёт те же графики
Критерий: вывод сформулирован в терминах вероятности, а не одной даты
Управление ИТ-проектами · Лекция 6 · Неделя 6
40

## Slide 41
Итоги лекции
Оценка оптимистична по природе; лечится это методом и данными, а не опытом
Оценка, обязательство и план — три разные вещи; путать их дорого
PERT даёт разброс, а не число; σ суммы — корень из суммы квадратов
Велосити — измерение; как только она становится KPI, она портится
Метрики потока позволяют прогнозировать без оценки каждой задачи
Монте-Карло даёт вероятность: заказчику называют P85, а не медиану
Резерв ставится общим блоком в конец и имеет владельца
Управление ИТ-проектами · Лекция 6 · Неделя 6
41

## Slide 42
К следующей неделе
PMBOK 7 — домен «неопределённость»
Материалы по вероятностному прогнозированию и метрикам потока
Канеман, «Думай медленно, решай быстро» — про взгляд изнутри и снаружи
Повторить numpy и matplotlib: они понадобятся на ЛЗ 6
Лекция 7: риски, безопасность и соответствие требованиям
К ЛЗ 7 подумайте: какой риск вашего проекта вы уже видите, но пока никуда не записали.
Управление ИТ-проектами · Лекция 6 · Неделя 6
42

## Slide 43
Вопросы