## Slide 1
SaparTravel / ЛЗ 8
SoW • SLA/SLO • бюджет • рубежный контроль 1
• Найти тур → выбрать выезд → заявка → статус
• Бизнес-цель: 30 → 8 минут на обработку, 70% → 95% за рабочий день
• React / FastAPI / PostgreSQL • RU / KK / EN
• Абинсериков Нурасыл и команда • 23.10.2026
SaparTravel / ЛЗ 8 / 23.10.2026 01 /08
Notes: 45 секунд. Цели бизнеса — гипотезы. Платежей и реальных партнерских API в MVP нет.

## Slide 2
SoW: что передаем
5 поставок • 171 ч WBS • финальная веха 20.12.2026
• D1: baseline требований, backlog и НФТ
• D2–D3: API, база, интерфейс и кабинеты трех ролей
• D4–D5: качество, UAT, обучение, backup/restore и передача
• Приемка: 5 рабочих дней, письменное решение; изменения — через CR
• Онлайн-оплата, SMS, реальные интеграции — после MVP
SaparTravel / ЛЗ 8 / 23.10.2026 02 /08
Notes: 60 секунд. Покажите раздел2 отчета. Молчание не приемка. Права на заказной результат передаются после акта и оплаты, лицензии зависимостей сохраняются.

## Slide 3
SLO привязаны к действию
Внешний SLA: ≥99,5% для каждого сценария
• C1: поиск + карточка → SLO 99,9%
• C2: вход + профиль → SLO 99,8%
• C3: заявка + результат в кабинете → SLO 99,7%
• p95 E2E: SLO ≤2 с / SLA ≤3 с; API ≤0,5 / ≤0,75 с
• Минутные внешние пробы + реальные попытки; цели еще не подтверждены
SaparTravel / ЛЗ 8 / 23.10.2026 03 /08
Notes: 60 секунд. Разделяйте A по минутам и Q по попыткам.409 только при реальном бизнес-конфликте.201 обязательно для подготовленного тестового выезда.

## Slide 4
Error budget управляет релизами
Для 30 дней = 43 200 минут
• C1: 43,2 мин. • C2: 86,4 мин. • C3: 129,6 мин.
• SLA 99,5%: 216 мин. для каждого сценария
• На 4000 попыток C3: не более 12 ошибок по SLO
• Остаток <20%: остановка функциональных релизов
• Credits: 5 / 10 / 20% от платы сопровождения, максимум 44 794,00 тг/мес.
SaparTravel / ЛЗ 8 / 23.10.2026 04 /08
Notes: 45 секунд. Формула(1−SLO)×T или floor((1−SLO)×N), разные знаменатели. Плановые работы учитываются.24×7 дежурства нет.

## Slide 5
Бюджет первого года
09.2026–08.2027 • план в тенге • курс НБРК: 447,94
• Затраты без резервов: 13 081 550,17 тг
• С рисками: 13 364 648,25 тг • общий лимит: 13 436 318,65 тг
• 8000 MAU-месяцев → 1 635,19 тг за пользователь-месяц
• 4 300 224,00 тг комиссии → дефицит года 8 781 326,17 тг
• 171 + 63,2 +16 ч >204 ч: требуется еще 46,2 ч или CR
SaparTravel / ЛЗ 8 / 23.10.2026 05 /08
Notes: 60 секунд. Откройте Budget12 и Checks. Резервы283 098,08 тг+71 670,40 тг не расходы-факт. Дополнительные46,2ч по4 479,40 тг укладываются в резерв, но доступность исполнителя не подтверждена.

## Slide 6
Когда экономика сходится
Операционная безубыточность ≠ окупаемость первого года
• 223 970,00 тг × 3% × 8% = 537,53 тг выручки на MAU
• 537,53 тг − 89,5880 тг = 447,94 тг маржинального вклада
• 319 672,38 тг постоянных расходов →714 MAU
• С распределением разовых затрат на 36 месяцев →1293 MAU
• При 2000 MAU: 576 207,62 тг операционной прибыли/мес.; комиссия — гипотеза
SaparTravel / ЛЗ 8 / 23.10.2026 06 /08
Notes: 60 секунд. Нет комиссионных договоров — выручка0. GMV не равно доходу платформы. Порог только в пределах подтвержденной мощности. При конверсии1% операционный порог3569MAU.

## Slide 7
TCO размещения / 36 месяцев
Одинаковый спрос: до 2000 MAU, 20 RPS, 500 туров
• Cloud managed: 1 850 619,32 тг
• Собственный сервер: 4 088 509,64 тг
• Открытый стек / dedicated: 3 464 815,90 тг
• Учтены труд, backup, мониторинг, сеть и CAPEX
• Выбор по смете: cloud; калькулятор и официальные тарифы, без оплаты
SaparTravel / ЛЗ 8 / 23.10.2026 07 /08
Notes: 60 секунд. Покажите Hosting и evidence. Калькулятор базовых ресурсов29 317,67 тг плюс daily backup3 225,17 тг; счет32 542,84 тг, домен447,94 тг, администрирование17 917,60 тг. Сравнение без HA; мощность требует проверки.

## Slide 8
Пакет недель 1–8
Артефакты подготовлены; внешняя приемка не подменяется отчетом
• Устав → бизнес-кейс → backlog/НФТ → план/оценка → риски → бюджет
• Приложения: 18историй, 16НФТ, Excel с формулами и сценариями
• До пилота: UAT, нагрузка, restore, повторный security scan
• Открытые решения: заказчик,46,2 ч ресурсов, ПДн и комиссионные договоры
• Защита: показать арифметику и объяснить ограничения модели
SaparTravel / ЛЗ 8 / 23.10.2026 08 /08
Notes: 60 секунд. Отчет ЛЗ7 не чистый PASS:1Critical/5High и6секретоподобных находок. Исправления могли быть начаты в рабочем дереве, но свежего результата в пакет не выдумываем.