# SaparTravel: Бизнес-кейс проекта

## 1. Проблема и целевая метрика

Сейчас обработка входящих запросов на туры требует ручной сверки предложения, дат, количества мест и статуса заявки. Это замедляет ответ клиенту и повышает риск перепродажи мест. SaparTravel автоматизирует каталог, выбор выезда и создание заявки, оставляя поставщику подтверждение.

Целевая метрика: за 3 месяца после запуска уменьшить среднее время обработки заявки с 30 до 8 минут, а долю заявок, обработанных в течение рабочего дня, увеличить с 70% до 95%.

## 2. Исходные данные и допущения

| Показатель | Значение | Происхождение |
| --- | --- | --- |
| Входящие заявки | 60 в неделю | допущение для учебной модели; подтвердить журналом заказчика за 7 дней |
| Ручная обработка одной заявки | 30 мин | допущение; измерить хронометражем |
| Стоимость часа сотрудника с начислениями | 10 USD | допущение; подтвердить у финансовой службы |
| Доля предотвращаемых ошибок и ручных уточнений | 4 000 USD/год | допущение на основе оценки 2 инцидентов в месяц |
| Дополнительный вклад от конверсии каталога | 6 000 USD/год | допущение; подтвердить аналитикой после пилота |
| Горизонт расчёта | 3 года | согласовано как учебное допущение до расчёта |
| Ставка дисконтирования | 15% | допущение при отсутствии ставки заказчика |

Текущая стоимость ручной работы: 60 × 52 × 0,5 × 10 = 15 600 USD/год. Ожидаемый годовой эффект после запуска: 15 600 × 75% + 4 000 + 6 000 = 21 700 USD/год.

## 3. Варианты решения

| Вариант | Описание | Денежный результат за 3 года | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ничего не делать | Сохраняется ручная обработка и текущие потери | 58 800 USD затрат | Отклонить: не достигает целевой метрики |
| 2. Купить готовое | SaaS для бронирований, настройка и подписка | 52 800 USD TCO | Отклонить: зависимость от поставщика и слабая адаптация под роли |
| 3. Разработать на закрытом стеке | Собственная система на коммерческих лицензиях | 61 000 USD TCO | Отклонить: дороже открытого стека при той же ценности |
| 4. Разработать на открытом стеке | FastAPI, React, PostgreSQL, Docker и собственный API | 46 000 USD TCO | Выбрать для MVP |

Вариант «ничего не делать» посчитан: 21 700 USD потенциального эффекта в год не реализуется, поэтому за 3 года сохраняется 21 700 × 3 = 65 100 USD упущенной возможности. Для консервативного сравнения TCO в таблице принят только наблюдаемый текущий расход 19 600 × 3 = 58 800 USD (15 600 ручной работы + 4 000 ошибок).

## 4. TCO выбранного варианта

| Статья | Год 0 | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка и настройка | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 18 000 |
| Миграция данных | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
| Обучение пользователей | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| Поддержка и исправления | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 18 000 |
| Инфраструктура | 0 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 7 200 |
| Вывод старого решения | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| Итого | 20 300 | 8 900 | 8 400 | 8 400 | 46 000 |

Отдельная колонка открытого стека: лицензии приложения, БД и контейнеризации равны 0 USD; в TCO всё равно включены инфраструктура, поддержка, миграция и обучение. Это не означает отсутствие трудозатрат.

## 5. Финансовые показатели

Годовые чистые потоки: год 0 -20 300, год 1 21 700 - 8 900 = 12 800, годы 2–3 по 21 700 - 8 400 = 13 300.

- ROI за 3 года: (65 100 - 46 000) / 46 000 = 41,5%.

- NPV за 3 года при 15%: -20 300 + 12 800/1,15 + 13 300/1,15² + 13 300/1,15³ = 9 632 USD.

- Простой срок окупаемости: 1 + (20 300 - 12 800) / 13 300 = 1,56 года.

- Стоимость задержки: 21 700 / 12 = 1 808 USD в месяц.

## 6. Чувствительность и безубыточность

| Сценарий | Эффект за 3 года | TCO | ROI |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовый | 65 100 | 46 000 | 41,5% |
| Затраты выше на 30% | 65 100 | 59 800 | 8,9% |
| Эффект достигнут наполовину | 32 550 | 46 000 | -29,2% |
| Оба фактора одновременно | 32 550 | 59 800 | -45,6% |

Точка безубыточности по эффекту: 46 000 / 3 = 15 333 USD/год, то есть достаточно реализовать примерно 70,7% от базового эффекта 21 700 USD/год. При снижении эффекта ниже этой границы проект нужно пересмотреть по объёму.