# SaparTravel: устав проекта

## Информация о документе

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Компания | SaparTravel |
| Название проекта | Веб-платформа поиска и бронирования туров SaparTravel |
| Дата документа | 25.09.2026 |
| Версия | 1.0 |
| Статус | Подготовлен к согласованию со спонсором |
| Ответственный | Абинсериков Нурасыл, руководитель проекта |
| Валюта расчётов | USD |
| Горизонт бизнес-модели | 3 года |

## История изменений

| Версия | Дата | Автор | Изменение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 25.09.2026 | Абинсериков Нурасыл | Первое заполнение устава по бизнес-кейсу и требованиям ЛЗ3–ЛЗ4 |

## 1. Введение

Устав фиксирует запуск проекта SaparTravel, его деловое обоснование, границы, ожидаемые результаты, полномочия участников, бюджет, порядок управления и основные риски. Устав вступает в силу после согласования спонсором и Product Owner.

## 2. Обоснование проекта

### 2.1. Краткое описание проекта

- Заказчик: владелец продукта SaparTravel;

- Клиенты: туристы, поставщики туров и администраторы каталога.

- Результат: веб-приложение, в котором турист находит опубликованный тур, выбирает выезд, отправляет заявку и отслеживает её статус; поставщик управляет турами и заявками.

- Технологический результат: React/Vite, FastAPI, PostgreSQL, JWT/Argon2, Docker Compose, Nginx, CI и автоматические тесты.

- Языки интерфейса: русский, казахский и английский.

- Ожидаемый эффект: сокращение ручной обработки заявки с 30 до 8 минут за 3 месяца после запуска и рост доли заявок, обработанных за рабочий день, с 70% до 95%.

### 2.2. Решаемые проблемы и возможности

| № | Проблема или возможность | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ручная сверка направления, даты, мест и статуса занимает около 30 минут на заявку | Высокий |
| 2 | При ручной обработке возрастает риск перепродажи свободных мест | Высокий |
| 3 | Клиент не получает единый каталог с фильтрами и понятными условиями | Высокий |
| 4 | Поставщик не имеет единого кабинета для туров, выездов и заявок | Высокий |
| 5 | Демонстрационный каталог можно проверить до подключения реальных партнёров | Средний |
| 6 | Мультиязычный интерфейс расширяет аудиторию RU/KK/EN | Средний |

### 2.3. Бизнес-цели

| № | Бизнес-цель | Что решаем | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снизить среднее время обработки заявки с 30 до 8 минут за 3 месяца | Автоматизируем каталог, расчёт и создание заявки | Высокий |
| 2 | Достичь 95% обработки заявок в течение рабочего дня | Даём поставщику очередь и статусы заявок | Высокий |
| 3 | Сохранить финансовую эффективность MVP | TCO открытого стека за 3 года не выше 46 000 USD | Высокий |
| 4 | Снизить риск переполнения групп | Резервируем места транзакционно при параллельных запросах | Высокий |
| 5 | Создать расширяемую основу для партнёрских интеграций | Выносим каталог, роли и API в отдельные модули | Средний |

### 2.4. Критерии успеха

| № | Цель | Критерий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скорость обработки | В пилоте среднее время заявки не более 8 минут при исходном baseline 30 минут |
| 2 | Срок обработки | Не менее 95% заявок получают обработку в течение рабочего дня |
| 3 | Финансы | ROI за 3 года 41,5%, NPV при учебной ставке 15% равен 9 632 USD, простой срок окупаемости 1,56 года |
| 4 | Производительность | p95 основных API не более 500 мс при 500 турах и 20 RPS |
| 5 | Надёжность бронирования | При конкурентной заявке количество мест не становится отрицательным |
| 6 | Качество поставки | CI проходит backend-тесты, frontend build и браузерные сценарии |
| 7 | Приёмка пользователями | Сквозной сценарий от каталога до статуса проходит UAT без помощи оператора |

### 2.5. Связи и зависимости

| № | Связь или зависимость | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бизнес-кейс ЛЗ3 | Определяет финансовый лимит, эффект и сценарий защиты |
| 2 | Требования ЛЗ4 | Определяют backlog, MVP-срез и 16 НФТ |
| 3 | GitHub Issues и Project | Используются для приоритизации и управления статусами задач |
| 4 | PostgreSQL | Требуется для рабочего профиля API и хранения заявок |
| 5 | Реальные поставщики | Нужны после MVP для наполнения и внешней синхронизации |
| 6 | Служба ИБ и ответственный за ПДн | Могут остановить релиз до проверки ролей, секретов и хранения данных |

## 3. Определение проекта

### 3.1. Результаты проекта

| № | Результат | Приоритет | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждённый бизнес-кейс и настоящий устав | Must | Неделя 4 |
| 2 | Матрица стейкхолдеров, коммуникации и Story Map | Must | Неделя 4 |
| 3 | Репозиторий, структура приложения и CI | Must | Неделя 4 |
| 4 | Каталог, поиск, фильтры и карточка тура | Must | MVP, неделя 8 |
| 5 | Регистрация, роли и защищённые кабинеты | Must | MVP, неделя 9 |
| 6 | Выбор выезда, расчёт и заявка с блокировкой переполнения | Must | MVP, неделя 10 |
| 7 | История, статусы и отмена заявки | Must | MVP, неделя 10 |
| 8 | НФТ, тест-план, UAT и эксплуатационный runbook | Must | Неделя 11 |
| 9 | Финальная демонстрационная среда | Must | Неделя 12 |

### 3.2. Критерии приёмки результатов

| № | Результат | Критерий и порядок приёмки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бизнес-кейс и устав | Спонсор сверяет цели, границы, бюджет, критерии успеха и полномочия; замечания фиксируются в issue |
| 2 | Story Map и backlog | В карте есть сквозной путь, 18 историй опубликованы в GitHub Issues, у MVP-историй есть Given/When/Then и отрицательный сценарий |
| 3 | Каталог | Турист видит только опубликованные туры, поиск и фильтры возвращают корректный результат, неизвестный ID даёт 404 |
| 4 | Авторизация и роли | Регистрация/вход работают; турист не может изменить чужую заявку, поставщик не может изменить чужой тур, администратор управляет ролями |
| 5 | Бронирование | Две конкурентные заявки не создают отрицательное число мест; превышение остатка получает понятный отказ |
| 6 | Статусы заявки | Заявка имеет номер, стоимость, дату и статус; изменение статуса сохраняется в истории |
| 7 | НФТ | Для каждого из 16 НФТ есть число и способ проверки; k6, backend-тесты, Playwright, axe и восстановление backup дают результат |
| 8 | Релиз | pytest, frontend build, CI и браузерный smoke-тест проходят без блокирующих ошибок |

### 3.3. Исключено из проекта

- Онлайн-оплата и интеграция с банковским эквайрингом

- Реальные API отелей, туроператоров и внешняя синхронизация

- Email/SMS-уведомления и восстановление пароля по почте

- Мобильное приложение для Android/iOS

- Система отзывов, рейтингов и полноценная аналитика поведения

- Гарантия актуальности демонстрационных цен и расписания

- Круглосуточная коммерческая поддержка после учебного MVP

### 3.4. Время и контрольные события

| Событие | Плановый срок | Критерий завершения |
| --- | --- | --- |
| Утверждение устава и baseline | 25.09.2026 | Спонсор подтвердил допущения и недельный замер запущен |
| ЛЗ1–ЛЗ2 и рабочее пространство | Выполнено | Репозиторий и исходная документация доступны |
| ЛЗ3: бизнес-кейс и финансовая модель | 25.09.2026 | docs/finmodel.ods содержит формулы и источники/допущения |
| ЛЗ4: требования и backlog | 25.09.2026 | 18 Issues, Story Map PNG, 16 НФТ опубликованы |
| MVP: каталог и авторизация | Неделя 8 | UAT-кейсы ST-01–ST-07 проходят |
| MVP: заявка и роли | Неделя 10 | UAT-кейсы ST-08–ST-15 проходят |
| Quality Gate | Неделя 11 | Тесты, производительность, безопасность и backup проверены |
| Демонстрация и передача | Неделя 12 | Заказчик принимает результат или оформляет список доработок |

### 3.5. Объём работ

- Уточнить бизнес-кейс, baseline и критерии успеха.

- Собрать требования, провести интервью и поддерживать backlog.

- Реализовать API, UI, БД, авторизацию, роли и конкурентное резервирование мест.

- Подготовить локализацию RU/KK/EN и адаптивные экраны.

- Провести тестирование API, frontend, браузера, нагрузки и RBAC.

- Подготовить документацию, резервное копирование, runbook и демонстрационную среду.

- Провести UAT, исправить блокирующие дефекты и передать MVP.

### 3.6. Необходимые ресурсы

| Ресурс | Количество/условие | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Product Owner/заказчик | 1, доступ два раза в неделю | Приоритеты, ответы, приёмка |
| Руководитель проекта | 1 | План, риски, бюджет, коммуникации |
| Backend-разработчик | 1–2 | FastAPI, PostgreSQL, авторизация, бизнес-правила |
| Frontend-разработчик | 1 | React/Vite, адаптивность, локализация |
| QA | 1 | План, API/UI/E2E, UAT и quality gate |
| DevOps/эксплуатация | 1 роль part-time | Docker, CI, backup, runbook |
| GitHub Project | 1 | Issues, labels, milestones, статусы |
| PostgreSQL и Docker | 1 тестовый стенд | Рабочая БД и демонстрация |

### 3.7. Стоимость и бюджетирование

| Статья | Год 0 | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка и настройка | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 18 000 |
| Миграция данных | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
| Обучение | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| Поддержка и исправления | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 18 000 |
| Инфраструктура | 0 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 7 200 |
| Вывод старого решения | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| Итого | 20 300 | 8 900 | 8 400 | 8 400 | 46 000 |

Финансовая модель с формулами находится в docs/finmodel.ods. ROI за 3 года составляет 41,5%, NPV при ставке 15% — 9 632 USD, простой срок окупаемости — 1,56 года. Стоимость задержки — 1 808 USD в месяц. До подтверждения финансовой службой все ставки и эффекты считаются допущениями.

### 3.8. Другие требования

| № | Требование |
| --- | --- |
| 1 | p95 GET /api/v1/catalog не более 500 мс при 500 турах и 20 RPS |
| 2 | Восстановление API после отказа не более 15 минут, RPO базы не более 24 часов |
| 3 | Все административные изменения должны иметь actor, время и объект в журнале |
| 4 | Пароли хранятся только в виде Argon2-хеша, секреты не попадают в логи и репозиторий |
| 5 | Доступ к данным ограничен ролью и владельцем заявки/тура |
| 6 | Основные экраны доступны на RU/KK/EN и работают на ширине 360–1440 px |
| 7 | Контраст текста не менее 4.5:1, управление основными сценариями доступно с клавиатуры |
| 8 | API-ошибки не раскрывают stack trace, секреты и внутренние детали реализации |

### 3.9. Допущения и ограничения

| № | Допущение или ограничение | Влияние и контроль |
| --- | --- | --- |
| 1 | 60 заявок в неделю и 30 минут ручной обработки — учебный baseline | Подтвердить недельным журналом заказчика и заменить в Baseline |
| 2 | Стоимость часа 10 USD и ставка 15% — допущения | Подтвердить финансовой службой; дата и источник в Sources |
| 3 | Демонстрационные туры не являются коммерческими предложениями | Не публиковать их как реальные цены партнёров |
| 4 | Онлайн-оплата не входит в MVP | Issue №11 остаётся Blocked, интеграция планируется отдельным решением |
| 5 | Команда работает в учебном режиме и имеет ограниченную capacity | При отставании первым сокращается post-MVP функционал |
| 6 | Работа с персональными данными ограничена email, именем и заявкой | Нужны правила хранения, доступа и удаления до публичного запуска |
| 7 | Внешние поставщики не подключены на этапе MVP | Синхронизация ST-18 остаётся после MVP |

## 4. Организационная структура проекта

### 4.1. Управляющий комитет

| Роль | ФИО/должность |
| --- | --- |
| Спонсор проекта | Владелец продукта SaparTravel; |
| Куратор проекта | Представитель учебной программы/заказчика; ФИО согласовать |
| Директор направления | Представитель туристического бизнеса; при MVP не назначен |
| Менеджер партнёра | Представитель поставщиков туров; подключается до интеграции |
| Ответственный за ИБ и ПДн | Назначается до публичного запуска |

### 4.2. Руководство проектом

| Роль | ФИО/должность |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Абинсериков Нурасыл |
| Product Owner | Представитель владельца SaparTravel; ФИО согласовать |
| Технический лидер | Назначается из команды разработки |

### 4.3. Команда проекта

| ФИО/должность | Роль |
| --- | --- |
| Абинсериков Нурасыл | Руководитель проекта / аналитик |
| Участник команды разработки | Backend/API и PostgreSQL |
| Участник команды разработки | Frontend/React и локализация |
| Участник команды качества | QA, UAT и НФТ |
| Участник эксплуатации | Docker, CI, backup и runbook |

Имена участников, кроме руководителя проекта, должны быть заменены фактическими ФИО перед защитой.

### 4.4. Ключевые лица со стороны заказчика

| ФИО/должность | Роль |
| --- | --- |
| Владелец продукта | Утверждает цель, бюджет и приоритеты |
| Представитель туристов | Даёт интервью и принимает пользовательский сценарий |
| Представитель поставщика | Проверяет управление турами, выездами и заявками |
| Ответственный за ИБ | Проверяет роли, секреты, аудит и угрозы |
| Ответственный за ПДн/юрист | Подтверждает основание обработки и срок хранения |

## 5. Права и обязанности

### 5.1. Руководитель проекта

- Управляет планом, вехами, бюджетом и зависимостями.

- Ведёт устав, журнал решений, RAID и статус отчёта.

- Приоритизирует backlog совместно с Product Owner.

- Назначает владельцев задач и контролирует сроки.

- Созывает еженедельную статусную встречу.

- Организует демонстрации раз в две недели.

- Принимает результат по DoD в пределах делегированных полномочий.

- Может остановить релиз при нарушении quality gate.

- Эскалирует превышение бюджета или срока более чем на 15%.

- Следит за защитой персональных данных и секретов.

- Обеспечивает фиксацию изменений требований.

- Не принимает односторонне онлайн-оплату и внешние интеграции вне устава.

### 5.2. Управляющий комитет

- Утверждает устав, цели и границы проекта.

- Утверждает горизонт и допущения финансовой модели.

- Назначает спонсора, Product Owner и ответственных лиц.

- Рассматривает эскалации по срокам, бюджету и рискам.

- Принимает решения о продолжении, изменении или остановке проекта.

- Утверждает исключения из MVP.

- Обеспечивает доступ к заказчику, пользователям и поставщикам.

- Принимает итоговый MVP или утверждает список доработок.

### 5.3. Члены команды

- Работают только с задачами, имеющими понятные критерии приёмки.

- Обновляют статус карточки в день фактического перехода работы.

- Соблюдают DoR, DoD, правила ветвления и code review.

- Не публикуют секреты и реальные персональные данные в репозитории.

- Документируют архитектурные решения и изменения требований.

- Сообщают о блокерах не позднее следующего рабочего дня.

- Участвуют в планировании, демонстрации и ретроспективе.

- Передают эксплуатационные инструкции вместе с результатом.

## 6. Порядок управления проектом

### 6.1. Методика управления

Используется Scrum с двухнедельными спринтами и GitHub Project. Product Owner приоритизирует backlog, команда оценивает размер, руководитель проекта контролирует риски и зависимости. История размера L не берётся в работу без разбиения. Решения, меняющие архитектуру или границы, оформляются ADR.

### 6.2. Политика управления командой

В работу попадают задачи с описанием, владельцем, размером и критериями приёмки. Для завершения требуются код, тесты, review вторым участником, обновлённая документация и успешная проверка на стенде. Конфликты сначала решаются внутри команды, затем эскалируются Product Owner и спонсору.

### 6.3. Политика коммуникаций

| Сообщение | Получатели | Частота | Канал | Владелец |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус, сроки, бюджет и риски | спонсор, PO | еженедельно | GitHub Discussion и созвон | Руководитель проекта |
| Демонстрация инкремента | PO, поставщик | раз в 2 недели | видеовстреча и стенд | PO |
| Техническое решение | команда, эксплуатация | по мере решения | ADR в репозитории | Технический лидер |
| Инцидент | PO, эксплуатация | сразу, обновление каждые 4 часа | GitHub Issue incident | DevOps |

Рабочие вопросы собираются в одной Discussion. PO отвечает два раза в неделю; срочный блокер получает отдельный issue с владельцем и сроком.

### 6.4. Порядок приёмки

- Исполнитель переводит задачу в Review и прикладывает ссылку на код, тест или стенд.

- QA проверяет критерии Given/When/Then и отрицательный сценарий.

- Product Owner проверяет пользовательскую ценность и границы задачи.

- Блокирующие дефекты возвращают задачу в работу; неблокирующие фиксируются отдельными Issues.

- После прохождения DoD и UAT задача переводится в Done.

- Приёмка релиза оформляется комментарием спонсора или записью в протоколе демонстрации.

### 6.5. Матрица ответственности

| Артефакт/решение | Спонсор | PO | Руководитель проекта | Tech Lead | Dev/QA/DevOps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устав и бизнес-кейс | A | C | R | C | I |
| Приоритет backlog | C | A/R | C | C | I |
| Архитектура и ADR | I | C | C | A/R | C |
| User Story и критерии | I | A | R | C | C |
| Реализация | I | C | C | A | R |
| QA и UAT | C | A | C | C | R |
| CI, deploy и backup | I | I | C | A | R |
| Финальная приёмка | A | R | C | C | I |

Обозначения: A — утверждает, R — выполняет, C — консультирует, I — информируется. В каждой строке ровно один A.

### 6.6. Риски проекта

| ID | Риск | Вероятность | Влияние | Владелец | Триггер | Реакция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Реальные данные поставщиков не готовы к пилоту | Средняя | Высокое | PO | нет подтверждённого каталога за 7 дней до демо | использовать демонстрационный каталог и перенести интеграцию |
| R-02 | Параллельные заявки переполняют группу | Средняя | Высокое | Tech Lead | нагрузочный тест показывает отрицательный остаток | транзакция, блокировка и тест конкурентности |
| R-03 | Затраты превышают 46 000 USD | Средняя | Высокое | Руководитель проекта | прогноз выше лимита на 15% | сократить post-MVP и эскалировать спонсору |
| R-04 | Сбой БД или потеря данных | Низкая | Высокое | DevOps | backup старше 24 часов или restore не проходит | ежедневный backup и ежемесячный restore-тест |
| R-05 | Ошибка разграничения доступа | Средняя | Высокое | QA | RBAC/IDOR-тест не проходит | блокировать релиз и исправить policy/query |
| R-06 | Недоступен заказчик для интервью/приёмки | Средняя | Среднее | PO | нет ответа 5 рабочих дней | единое окно вопросов и эскалация спонсору |
| R-07 | Внешняя платёжная интеграция задерживает MVP | Высокая | Среднее | PO | нет договора/API до quality gate | оставить Issue №11 Blocked, оплату исключить из MVP |

### 6.7. Решение проблем

- Любой участник создаёт Issue с описанием проблемы, влиянием, владельцем и сроком.

- Блокирующие проблемы получают label blocked и обсуждаются в течение одного рабочего дня.

- Руководитель проекта определяет временное решение и необходимости эскалации.

- Проблемы ИБ, ПДн, потери данных и переполнения мест блокируют релиз до исправления.

- Изменение границ или бюджета более чем на 15% утверждает управляющий комитет.

- Решение фиксируется в Issue или ADR; устная договорённость без записи не считается принятой.

- После исправления QA проверяет сценарий, а владелец закрывает проблему только после подтверждения.

## Приложение. Связанные материалы

- Бизнес-кейс и ЛЗ4

- Финансовая модель (finmodel.ods)

- Story Map

- Нефункциональные требования

- WBS и план релизов

- GitHub Issues: https://github.com/Akira-vs96/SaparTravel/issues

- GitHub Project: https://github.com/users/Akira-vs96/projects/2