## WSJF
ID | Initiative | Value | Urgency | Risk reduction | Size | CoD | WSJF | Rank | Basis
P01 | Внешний UAT и runbook с принимающим | 13 | 13 | 13 | 3 |  |  |  | Блокирует передачу; владелец и дата требуют согласования
P02 | Журнал deployments и связанных инцидентов | 8 | 8 | 13 | 3 |  |  |  | Без источника DORA остаётся неизвестной
P03 | Согласованный календарь и ответственные поддержки | 8 | 8 | 8 | 3 |  |  |  | Сроки API есть; договорные полномочия не назначены
P04 | Off-site копии и внешний restore drill | 13 | 13 | 13 | 5 |  |  |  | Потеря единственного узла остаётся внешним риском
P05 | Три внешние точки мониторинга | 13 | 13 | 13 | 8 |  |  |  | Локальный кворум не даёт эксплуатационного SLA
P06 | Независимая разметка набора AI и проверка качества | 5 | 5 | 8 | 3 |  |  |  | Модель не превосходит правила; запускать без проверки нельзя
P07 | Общий rate limit для нескольких worker | 8 | 8 | 13 | 8 |  |  |  | Текущий limiter привязан к процессу; публичный контур требует пересмотра
P08 | Реальная email-доставка с очередью и наблюдаемостью | 8 | 5 | 8 | 8 |  |  |  | Внешний SMTP и согласие на канал не предоставлены
P09 | Реальный платёжный провайдер с webhook и сверкой | 8 | 3 | 8 | 13 |  |  |  | Вне базового SOW; нужен договор и доступ провайдера
P10 | Визуальная полировка второстепенных экранов | 3 | 1 | 1 | 5 |  |  |  | Основные бизнес-сценарии уже проверены